## Slide 1
Plan Anual de Trabajo
2017
Comisión de Contralores Municipios-Estado

## Slide 2
Establecer acciones conjuntas, entre la Contraloría del Estado y los 125 municipios del Estado de Jalisco, con el fin de impulsar la armonización normativa para la implementación del Sistema Local Anticorrupción, como instancias de coordinación de las autoridades municipales en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
Objetivo

## Slide 3
CONTROL INTERNO
Implementación y seguimiento en el Estado del Modelo Estatal de Marco Integrado de Control Interno. Actividades generales Capacitar a los 125 municipios en materia del primer componente de Control Interno: Ambiente de Control. Informar el resultado del Diagnóstico de Control Interno Asesorar mediante visitas personalizadas a cada una de las Instituciones de la Administración Pública Municipal para dar soluciones a las dudas y corregir los errores en la implementación del Sistema Estatal de Control Interno (seguimiento de diagnóstico) Capacitar en el componente número 3 de Control Interno: Actividades de Control Responsable: CE: Mtro. Luis Enrique Barboza Niño CCME: 12 Coordinadores Regionales de la CCM-E Fechas Febrero-Diciembre
1. Proyecto

## Slide 4
SEGUIMIENTO A OBRAS DE RECURSOS FEDERALES
2. Proyecto
Utilización de las herramientas BEOP y CompranNet en las instancias ejecutoras locales Actividades generales Sondeo de Unidades Ejecutoras/Compradoras de Obra Pública registras respecto a los 125 municipios Seguimiento al uso e implementación de ambas herramientas por medio de atención telefónica, correos electrónicos y asesorías presenciales. Impartir asesorías al OEC, retroalimentación respecto a las inquietudes recabadas por el OEC en las actividades con el resto de las Unidades. Elaborar Informes y Seguimientos para reportar a la SFP Responsable CE: Mtro. Luis Enrique Barboza Niño CCME: Región 02 Altos Norte, Lic. José de Jesús Piñón Delgado, Contralor del Municipio de Lagos de Moreno Fechas Julio

## Slide 5
Las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, constituyen la base de las actividades que realizan día con día los auditores gubernamentales, la profesionalización de la auditoría gubernamental resulta indispensable para ofrecer un alto grado de confiabilidad en los resultados y en el servicio que ofrecemos a la sociedad. Actividades generales Capacitar a los contralores municipales con el objetivo de fortalecer las prácticas de auditoría gubernamental Responsable: CE: Lic. Jorge Guillermo Ojeda Preciado CCME: Región 07 Sierra de Amula, LCP Lilia López González, Contralor Municipal de El Grullo Fechas 1.- Agosto
3. Proyecto
ADOPCIÓN DE NORMAS INTOSAI

## Slide 6
FORTALECIMIENTO DE LA PRÁCTICA DE LA AUDITORÍA
Fortalecer los protocolos de auditoría, a través de un modelo que contenga lineamientos de auditoría en el Estado de Jalisco y sus Municipios Actividades generales Presentar los lineamientos de auditoría. 2. Capacitar a los contralores municipales en los lineamientos de auditoría. Responsable CE: L.A.F. José Luis Ayala Avalos CCME: Región 03 Altos Sur: Coordinador Regional, LCP. Ismael Alvarado de la Torre, Contralor municipal de Tepatitlán de Morelos Fechas 1.- Abril
4. Proyecto.

## Slide 7
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBICA DEL ESTADO DE JALISCO
5. Proyecto
Presentar el Código de Ética y Conducta de los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Jalisco, que permitirá Instaurar políticas y procesos adecuados para garantizar una cultura interna de responsabilidades, supervisión y evaluación. Actividades generales Presentar el Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos a la Comisión de Contralores Municipios –Estado Presentar el modelo de la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés. Impulsar la capacitación a los Contralores Municipales para la instrumentación del Código de Ética y Conducta de los servidores públicos Municipales Responsable CE: Mtro. Avelino Bravo Chacho Fechas 1.- Abril

## Slide 8
CONTRATACIONES PÚBLICAS
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
6. Proyecto
Impulsar y dar seguimiento al procedimiento de armonización normativa estatal en el Marco del Sistema Nacional Anticorrupción Actividades generales Presentar informe por parte del Coordinador Estatal Asesorar a cerca de las leyes complementarias al Sistema Nacional Anticorrupción Responsable CE: Mtro. Avelino Bravo Cacho CCME: Región 10 Valles, C. José Pablo Vázquez Góngora, Contralor Municipal de Cocula Fechas 1. Marzo 2. Agosto

## Slide 9
CONTRATACIONES PÚBLICAS
ARMONIZACIÓN CONTABLE
7. Proyecto
Seguimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental Actividades generales Elaborar un Diagnóstico de avance del cumplimiento de la LGCG y Armonización Contable Presentar el Diagnóstico de avance de las guías de cumplimiento de la LGCB y Armonización Contable. Capacitar a los municipios en la Ley de Disciplina Financiera Responsable CE: Lic. Jorge Guillermo Ojeda Preciado CCME: Región 08 Costa Sur, Ing. Fernando Gómez Carrasco. Contralor Municipal de La Huerta Fechas 1.- Agosto 2.- Diciembre

## Slide 10
Aplicar un modelo de capacitación que permita el desarrollo de competencias especificas, a través del aprendizaje de nuevos conocimientos, aptitudes y habilidades, encaminadas a la profesionalización de la gestión pública. Actividades generales 1. Implementación de talleres de capacitación Responsable CE. Lic. Luis Gonzalo Vázquez Cabello CCME: Región 06 Sur. C.P. Alejandra Cárdenas Nava. Contralor Municipal de Zapotlán el Grande
8. Proyecto
CREACIÓN DE CAPACIDADES

## Slide 11
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2017
Tema | Objetivo | Fecha
Componente 1 de control interno: Ambiente de Control Interno | Capacitar y fortalecer a los servidores públicos municipales para la implementación del Sistema de Control Interno | 28 febrero 01 de marzo 02 de marzo
Generalidades de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios | Capacitar a los servidores públicos en la implementación de la normativa respecto a la Ley de Compras Gubernamentales | 06 de abril
Ley de Transparencia | Capacitar a los contralores Municipales en la Nueva Ley de Transparencia | 06 de abril
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas | Capacitar a los contralores municipales en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas | 11 de agosto
Protocolo de actuación de los servidores públicos que intervienen en Contrataciones Públicas | Capacitar y difundir el Protocolo de actuación de los servidores públicos que intervienen en las Contrataciones Públicas | 11 de agosto
Inicio de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa | Asesorar a cerca del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa. | 11 de agosto
Sistema Estatal Anticorrupción | Capacitar y actualizar en las reformas a las leyes: : Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Orgánica del Tribunal de Justicia, Ley Orgánica del Poder Judicial, Reforma al Código Penal. | 11 de agosto
Componente 3 de control interno: Actividades de Control | Capacitar y fortalecer a los servidores públicos municipales para la implementación del Sistema de Control Interno | Septiembre

## Slide 12
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2017
Tema | Objetivo | Fecha
Reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo | Capacitar en base a la Reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo | 11 de agosto
Reforma a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia | Asesorar a los Contralores municipales sobre la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia | 11 de agosto
Ley Orgánica del Poder Judicial | Capacitar sobre la reforma a la ley Orgánica del Poder Judicial | 11 de agosto
Reforma al Código Penal | Capacitar sobre la reforma al Código Penal | 11 de agosto

## Slide 13
CONTRALORÍA SOCIAL
9. Proyecto
Red de Orientación en Contraloría Social en los Gobiernos Locales (ROCSGL) Actividades generales Presentación de diagnóstico preliminar de promoción de Contraloría Social en Gobiernos Locales Taller de actualización para la promoción y seguimiento de Contraloría Social y aplicación de la Cédula de Diagnóstico que contiene las prácticas de Contraloría Social en los Programas de Desarrollo Social de recursos propios. Aplicación de cuestionario de la Red de Orientación de Contraloría Social en Gobiernos Locales 2016 Responsable CE: Lic. Natalia Garza Gallo CCME: Región 11 Lagunas. Lic. Félix Horacio Hernández Vargas Contralor Municipal de Zacoalco de Torres Fechas 1.- Agosto 2.- Diciembre

## Slide 14
10. Proyecto
Acuerdo de Coordinación para el Fortalecimiento de los Subsistemas de Control y Evaluación de la Gestión Pública Gubernamental, como también del Sistema Estatal e Control y Evaluación, en su ámbito municipal. Actividades generales 1. Impulsar la adhesión de los municipios faltantes a esta Comisión de Contralores Municipios-Estado, a través de la firma del Acuerdo de Coordinación para el Fortalecimiento de los Subsistemas de Control y Evaluación de la Gestión Pública Gubernamental, como también del Sistema Estatal e Control y Evaluación, en su ámbito municipal. Responsable: Director General Responsable de cada Región Administrativa CCME: Coordinador Estatal.- Lic. José de Jesús Hernández Gortazar- Contralor Municipal de Tlajomulco de Zúñiga Fecha: Enero – Diciembre 2017
Acuerdo de Coordinación

## Slide 15
CALENDARIO DE SESIONES
SESIONES | FECHA
1ra. Reunión Regional | 28 de febrero 01 de marzo 02 de marzo
1ra. Sesión Ordinaria de la Asamblea Plenaria de la Comisión de Contralores Municipios - Estado . 1ra. Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de Contralores Municipios-Estado en el Trompo Mágico | 06 de abril
2da. Reunión Regional | Agosto
2da. Sesión Ordinaria de la Asamblea Plenaria de la Comisión de Contralores Municipios Estado 2da. Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de Contralores Municipios-Estado | 11 de Agosto
3ra. Reunión Regional | Septiembre
4ta. Reunión Regional | Noviembre
3ra. Sesión Ordinaria de la Asamblea Plenaria de la Comisión de Contralores Municipios Estado 3ra. Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de Contralores Municipios-Estado | 08 de Diciembre

## Slide 16
 | FECHA
1ra. REUNIÓN REGIONAL: Capacitación componte 1: Ambiente de Control Interno | 28 de febrero 01 de marzo 02 de marzo
1era. SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA PLENARIA Y DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES MUNICIPIOS-ESTADO: Informe de resultados del diagnóstico de Control Interno ½ hora Presentación del Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos 45 minutos Informe del Sistema Nacional Anticorrupción por parte del Coordinador Regional (½ hora) Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios Públicos (1 hora por parte de la Dir. General Jurídico) Ley de Transparencia | 06 de abril
2da. REUNIÓN REGIONAL: Contraloría Social | Agosto
2ra. SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA PLENARIA Y DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES MUNICIPIOS-ESTADO: Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas (2 horas) Protocolo de actuación de los servidores públicos que intervienen en Contrataciones públicas. 1 hora (Jurídico) Capacitar en materia de inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa 1 hora (Jurídico) Informe de Actividades de la Comisión Interinstitucional para la implementación… Capacitar en las Reformas a Leyes: Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Orgánica del Tribunal de Justicia, Ley Orgánica del Poder Judicial, Reforma al Código Penal. | 11 de Agosto
3ra. REUNIÓN REGIONAL: Capacitación componente 3: Actividades de Control | Septiembre
4ta. REUNIÓN REGIONAL: Informe de Resultados y Elección de los Coordinadores Regionales 2018 | Noviembre
3ra. SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA PLENARIA Y DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES MUNICIPIOS-ESTADO: Informe Anual de Resultados Elección del Coordinador Estatal 2018 | 08 de Diciembre
TEMAS A CONSIDERAR EN LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA Y LAS REUNIONES REGIONALES